## Backlog
Sprint-dagen verbruikt; | Sprint Toelichting | Slice | Priority | Use Case | Activity | Step | Task | Note | Personas | Done
Dag 1 - 2 | X | 1 - Basis-functionaliteit om cursussen te importeren en te tonen (Walking Skeleton) | 1 | 1 | Cursusoverzicht tonen | Lijst tonen | Ingeplande cursusinstanties bekijken | inclusief startdatum, duur, en titel | 2 - medewerker secretariaat
Dag 1 - 2 | X | 1 - Basis-functionaliteit om cursussen te importeren en te tonen (Walking Skeleton) | 2 | 2 | Cursussen invoeren | file selecteren | tekstbestand selecteren |  | 1 - coördinator opleidingen
Dag 1 - 2 | X | 1 - Basis-functionaliteit om cursussen te importeren en te tonen (Walking Skeleton) | 2 | 2 | Cursussen invoeren | importeren | cursusplanning importeren |  | 1 - coördinator opleidingen
Dag 1 - 2 | X | 1 - Basis-functionaliteit om cursussen te importeren en te tonen (Walking Skeleton) | 2 | 2 | Cursussen invoeren | resultaat melden | Resultaat bekijken | ter controle toont het systeem hoeveel nieuwe cursussen en nieuwe cursus-instanties er zijn geimporteerd. | 1 - coördinator opleidingen
Dag 1 - 2 | X | 2 - Bruikbare functionaliteit om cursussen te importeren EN de geimporteerde lijst gesorteerd weergeven | 3 | 1 | Cursusoverzicht tonen | Lijst tonen | Gesorteerde lijst bekijken | gesorteerd op startdatum, zodat de cursusinstanties die het eerst gegeven gaan worden boven aan staan. | 2 - medewerker secretariaat
Dag 1 - 2 | X | 2 - Bruikbare functionaliteit om cursussen te importeren EN de geimporteerde lijst gesorteerd weergeven | 4 | 2 | Cursussen invoeren | importeren | geen bestaande of dubbele cursus-instanties importeren | (zonder foutmelding) zodat er geen dubbele planning in het systeem komt te staan. | 1 - coördinator opleidingen
Dag 1 - 2 | X | 2 - Bruikbare functionaliteit om cursussen te importeren EN de geimporteerde lijst gesorteerd weergeven | 4 | 2 | Cursussen invoeren | resultaat melden | Melden hoveel duplicaten er zijn tegengekomen | ter controle | 1 - coördinator opleidingen
Dag 4 | X | 2 - Bruikbare functionaliteit om cursussen te importeren EN de geimporteerde lijst gesorteerd weergeven | 5 | 2 | Cursussen invoeren | importeren | geen cursusplanning "in incorrect formaat" importeren | geen enkele cursus of cursus-instantie ingevoeren als het tekstbestand niet in het juiste formaat staat zodat er geen data in het systeem komt te staan dat mogelijk niet juist is | 1 - coördinator opleidingen
Dag 4 | X | 2 - Bruikbare functionaliteit om cursussen te importeren EN de geimporteerde lijst gesorteerd weergeven | 5 | 2 | Cursussen invoeren | resultaat melden | Foutmelding bekijken | als het tekstbestand niet in het juiste formaat staat, toont het systeem een foutmelding met daarin het regelnummer van het tekstbestand waarop de (eerste) fout optreedt om de bron van de fout beter op te kunnen sporen | 1 - coördinator opleidingen
Dag 5 |  | 3 - geimporteerde lijst gesorteerd per week weergeven | 6 | 1 | Cursusoverzicht tonen | Lijst tonen | Huidige week tonen | zodat een lijst kan worden getoond in de ontvangsthal. | 2 - medewerker secretariaat
|  | 3 - geimporteerde lijst gesorteerd per week weergeven | 7 | 1 | Cursusoverzicht tonen | Weeknummer kiezen | Weeknummer (en jaar) kiezen |  | 2 - medewerker secretariaat
|  | 3 - geimporteerde lijst gesorteerd per week weergeven | 7 | 1 | Cursusoverzicht tonen | Lijst tonen | lijst in gekozen week tonen | om voorbereidingen te treffen voor cursussen die pas over een aantal weken gegeven worden. | 2 - medewerker secretariaat
|  | 3 - geimporteerde lijst gesorteerd per week weergeven | 8 | 1 | Cursusoverzicht tonen | Weeknummer kiezen | weekoverzicht in favorieten | link naar een specifieke week in mijn favorieten kunnen zetten | 2 - medewerker secretariaat
|  | 4 - Alleen cursusinstanties binnen periode importeren EN navigeren naar volgende en vorige week | 9 | 1 | Cursusoverzicht tonen | Weeknummer kiezen | Navigeren naar volgende en vorige week |  | 2 - medewerker secretariaat
|  | 4 - Alleen cursusinstanties binnen periode importeren EN navigeren naar volgende en vorige week | 10 | 2 | Cursussen invoeren | filter aangeven | begin- en einddatum opgeven | zodat ik er voor kan kiezen dat alleen cursussen uit een bepaalde periode worden | 1 - coördinator opleidingen
|  | 4 - Alleen cursusinstanties binnen periode importeren EN navigeren naar volgende en vorige week | 10 | 2 | Cursussen invoeren | importeren | alleen cursusinstanties binnen periode importeren | cursussen die eindigen op of na een startdatum, en beginnen op of voor een einddatum | 1 - coördinator opleidingen
|  | 5 - Basis functionaliteit voor inschrijven van cursisten voor cursus | 11 | 3 | Cursist inschrijven | Cursusinstantie kiezen | Cursusinstantie kiezen | uit alle ingeplande cursussen | 2 - medewerker secretariaat
|  | 5 - Basis functionaliteit voor inschrijven van cursisten voor cursus | 11 | 3 | Cursist inschrijven | Cursistgegevens invullen | Voor- en achternaam cursist invullen |  | 2 - medewerker secretariaat
|  | 5 - Basis functionaliteit voor inschrijven van cursisten voor cursus | 11 | 3 | Cursist inschrijven | Inschrijven bevestigen | Melding krijgen dat inschrijving gelukt is |  | 2 - medewerker secretariaat
|  | 6.1 - Extra | 12 | 1 | Cursusoverzicht tonen | Lijst tonen | Aantal ingeschreven cursisten voor elke cursus tonen | naast startdatum, duur, en titel zodat voldoende lunch besteld kan worden | 2 - medewerker secretariaat
|  | 6.1 - Extra | 12 | 3 | Cursist inschrijven | Inschrijven bevestigen | Melding krijgen dat inschrijving mislukt is | als de cursus vol zit (12 personen) | 2 - medewerker secretariaat
|  | 6.2 - Extra | 13 | 1 | Presentielijst maken | Presentielijst maken | Presentielijst maken | - titel (met code), duur en startdatum - een lijstje met de voor- en achtenaam van alle deelnemers | 2 - medewerker secretariaat
|  | 6.2 - Extra | 13 | 1 | Presentielijst maken | Cursusinstantie kiezen | Cursusinstantie kiezen | uit alle ingeplande cursussen | 2 - medewerker secretariaat
|  | 6.3 - Extra | 14 | 4 | Cursusinschrijvingen bekijken | Zoekcriteria opgeven | Zoekcriteria opgeven | een combinatie van voornaam, achternaam en bedrijfsnaam (allemaal optionel). | 2 - medewerker secretariaat
|  | 6.3 - Extra | 14 | 4 | Cursusinschrijvingen bekijken | Cursist slecteren | Cursist slecteren | uit een lijst met cusisten die voldoen aan de zoekcriteria | 2 - medewerker secretariaat
|  | 6.3 - Extra | 14 | 4 | Cursusinschrijvingen bekijken | Cursistdetails bekijken | Cursistgegevens bekijken | naam, bedrijf, rekeningnummer, etc om te gebruiken in de communicatie met die cursist. | 2 - medewerker secretariaat
|  | 7.1 - Nice To Have | 15 | 3 | Cursist inschrijven | Cursusinstantie kiezen | Cursusinstantie kiezen | uit alle ingeplande cursussen gesorteerd op startdatum, zodat de cursusinstanties die het eerst gegeven gaan worden boven aan staan. | 2 - medewerker secretariaat
|  | 7.1 - Nice To Have | 15 | 3 | Cursist inschrijven | Cursistgegevens invullen | van een 'particuliere cursist' gegevens opslaan | De gegevens voor op de factuur zijn: adres, postcode, woonplaats en rekeningnummer | 2 - medewerker secretariaat
|  | 7.1 - Nice To Have | 16 | 2 | Cursussen invoeren | importeren | geen cursusplanning "met verkeerde data" importeren | geen enkele cursus of cursus-instantie ingevoeren als een cursusinstantie in het bestand een afwijkende duur of titel heeft zodat er geen data in het systeem komt te staan dat mogelijk niet juist is | 1 - coördinator opleidingen
|  | 7.1 - Nice To Have | 16 | 2 | Cursussen invoeren | resultaat melden | Foutmelding bekijken | als een cursusinstantie in het bestand een afwijkende duur of titel heeft, toont het systeem een foutmelding met daarin het regelnummer van het tekstbestand waarop de (eerste) fout optreedt | 1 - coördinator opleidingen
|  | 7.1- Nice To Have | 16 | 1 | Presentielijst maken | Cursusinstantie kiezen | Cursusinstantie kiezen | uit alle ingeplande cursussen gesorteerd op startdatum, zodat de cursusinstanties die het eerst gegeven gaan worden boven aan staan. | 2 - medewerker secretariaat
|  | 7.1 - Nice To Have | 16 | 4 | Cursusinschrijvingen bekijken | Cursistdetails bekijken | Bekijken van cursuslijst van cursist | De gegevens voor op de factuur zijn: adres, postcode, woonplaats en rekeningnummer | 2 - medewerker secretariaat
|  | 7.2 - Nice To Have | 17 | 3 | Cursist inschrijven | Cursusinstantie kiezen | Cursusinstantie kiezen | door te filteren op weeknummer (en jaar) | 2 - medewerker secretariaat
|  | 7.2 - Nice To Have | 17 | 3 | Cursist inschrijven | Cursistgegevens invullen | van een 'cursist van een bedrijf' gegevens opslaan | De gegevens voor op de factuur zijn: de naam van het bedrijf, (evt. afdeling,) en offertenummer | 2 - medewerker secretariaat
|  | 7.3 - Nice To Have | 18 | 1 | Presentielijst maken | Cursusinstantie kiezen | Cursusinstantie kiezen | door te filteren op weeknummer (en jaar) | 2 - medewerker secretariaat
|  | 7.3 - Nice To Have | 19 | 3 | Cursist inschrijven | Cursistgegevens invullen | automatisch invullen van cursistgegevens van een cursist | indien mogelijk | 2 - medewerker secretariaat